## ACTA No. 01 -2025 ADM
Sistema Integrado de Garantía de la Calidad
Proceso Estratégico
Formato de seguimiento plan de acción
CÓDIGO | PG-F-1-GG | VERSION | 1 | F. APROBACIÓN: |  |  | 2025-04-28 | Página 1
PLAN DE ACCIÓN PPSS 2025
N° ACTIVIDAD | META DE LA LINEA DE ACCION | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? |  | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
|  |  | Responsable(s) de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Cargo
[7 empty] | NUMERADOR | DENOMINADOR | % RESULTADO
1 | Ajustar plan de desarrollo | Ajustar fecha plan de desarrollo y portafolio de servicios habilidados a la fecha. | Hospital Especial de Cubará | 2025-06-01 | 2025-06-01 | SI | 6 | 4 | 66.67%
2 | Cumplimiento al (Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud) | Soporte concepto de PAMEC | Jefe Antonio | - | - | PE
3 | Divulgación Deberes y derechos | Soporte de divulgación y socialización de los deberes y derechos | Lider SIAU | - | - | SI
4 | Divulgación Deberes y derechos | Divulgación de deberes y derechos en espacio fijo de la ESE visible al publico | Lider SIAU | - | - | PE
5 | Cumplimiento sesiones comité de etica | Sesiones del comité de etica de manera mensual | Lider SIAU | - | - | SI
6 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades de comites | Realizar seguimiento a los compromisos de los respectivos comites de la institución | Planeación | - | - | SI

## ACTA No. 01 -2025 ADM Seguridad
Sistema Integrado de Garantía de la Calidad
Proceso Estratégico
Formato de seguimiento plan de acción
CÓDIGO | PG-F-1-GG | VERSION | 1 | F. APROBACIÓN: |  |  | 2025-04-28 | Página 1
PLAN DE ACCIÓN PPSS 2025
N° ACTIVIDAD | META DE LA LINEA DE ACCION | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? |  | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
|  |  | Responsable(s) de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
Cargo
[7 empty] | NUMERADOR | DENOMINADOR | % RESULTADO
1 | Politica de seguridad del paciente | Activar las actividades de seguridad del paciente | Referente seguridad del paciente (karina - ludy) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | PE | 10 | 5 | 50%
2 | Politica de seguridad del paciente | Asegurar la identificación del paciente en los procesos asistenciales "habladores, tableros, manillas" * Urgencias * Hospitalización | Referente seguridad del paciente (karina - ludy) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | SI
3 | Politica de seguridad del paciente | Implementación y aderencia de protocolo de higiene de manos e hinegización con soluciones a base de alcohol (inlcuir los insumos necesarios para cumplimiento del mismo) | Referente seguridad del paciente (Realizar los pedidos necesarios para implementar la dotacion necesaria para la higienizacion necesaria) catalina, karina, kelly (soporte pedidos evidencia de cumplimiento en la ronda de seguridad) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | NO
4 | Asistencial | Procedimiento de consentimiento informado soportes | Calidad - Jefes del servicio (Socialización del jefe antonio) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | PE
5 | Asistencial | Validar y verificar los procedimientos de recepción, almacenamiento, conservación (registros de temperatura, humedad relativa) | Calidad - Jefes del servicio (Ya se realizo jefe antonio) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | SI
6 | Asistencial | Validar y verificar los procedimientos de fechas de vencimiento , distribución, dispensación, devolución y disposición final. | Calidad - Jefes del servicio (en proceso) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | PE
7 | Asistencial | Verificar y cumplir con los servicios inscritos en el REPS corresponda a los servicios prestados. | Calidad - Jefes del servicio | 2025-07-03 | 2025-07-03 | SI
8 | Asistencial | Verificar y soportar el reenvase y rotulacón de frascos | Calidad - Jefes del servicio (karina) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | SI
9 | Biomedico | Gestión de la tecnologia, politca para la adquisición, icorporación y reposición de tecnologia | Cristian - genere correo electronico | 2025-07-03 | 2025-07-03 | SI
10 | sistemas | Refuerzo en el uso de la tecnologia a los profesionales | Arnold y cristian capacitaciones | 2025-07-03 | 2025-07-03 | PE