## Acta PGRASA
Sistema Integrado de Garantía de la Calidad
SI
Proceso Estratégico
Formato de seguimiento plan de acción
CÓDIGO | PG-F-1-GG | VERSION |  | 1 | F. APROBACIÓN: |  |  | 2025-04-28 |  |  |  | Página 1
PLAN DE ACCIÓN 2025
N° ACTIVIDAD | HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | SOPORTE | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? |  | SEGUIMIENTO |  |  | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
|  |  |  | Responsable(s) de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | AUTOCONTROL | PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO
Cargo
[11 empty] | NUMERADOR | DENOMINADOR | % RESULTADO
1 | El hospital no cuenta con la totalidad de las hojas de seguridad de las sustancias utilizadas en la institución. | Realizar la identificación y registro de todas las sustancias utilizadas en la institución, solicitando y recopilando las hojas de seguridad faltantes directamente de los proveedores o fabricantes. Consolidar el archivo físico y/o digital en un repositorio institucional accesible, garantizando que cada área cuente con las hojas correspondientes y que estas se mantengan actualizadas. | Relación de las sustancias utilizadas en la institución, organizada en una carpeta de Google Drive que incluya las respectivas hojas de seguridad. | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO | 14 | 0 | 0%
2 | La institución no ha efectuado el registro de RESPEL ante la autoridad ambiental competente. | Gestionar y realizar el registro de RESPEL (Residuos Peligrosos) ante la autoridad ambiental competente, siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Conservar como soporte el comprobante de registro y la documentación asociada en el archivo institucional. | Concepto de coorporinoquia | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
3 | La institucion se encuenta en proceso de actualización el documento PGRASA. | Una vez se realice la actualizacion solicitar el concepto al ente autoridad ambiental competente. | Concepto de coorporinoquia | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
4 | La institucion no cuenta con el compromiso institucional formulado. | La insittución prestadora debe redactar el compromiso y formalizar. | Documento PGRASA. | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
5 | La institucion debe realizar diagnostico ambiental y sanitario teniendo en cuenta las actividades y criterios mas relevantes establecidos en la normatividad. | Levantar el diagnostico de acuerdo a las indicaciones. | Lista de chequeo de manera digital o fisica | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
6 | La institucion no cuenta con soportes que evidencien la aplicación y evaluación el programa de formacion y educación. | Se debe realizar la divulgación del cronograma de capacitacion en referencia al programa de gestión ambiental e iniciar con la ejecución del mismo. | Se debe establecer una carpeta drive con cronograma de actividades, actas de asistencia, evaluaciones postest y pretest, ayudas audiovisuales o folletos material de apoyo) | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
7 | La institucion no presenta los informes con frecuencia establecida en el marco normativo legal | La institucion debe realizar el envio al ente autoridad ambiental competente. | Concepto de coorporinoquia | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
8 | La entidad no ha definido ni realizar la medición de los indicadores de destinación, capacitación, beneficios y accidentalidad del proceso. | La institucion debe realizar la formulación de los indicadores para su respectivo seguimiento. | Ficha de indicadores al area de planeacion para su consolidación en el tablero de indicadores institucional | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
9 | La institucion no realiza auditorias internas a la gestión de residuos generados. | La institucion debe iniciar a desarrollar las auditorias internas y en su defecto planes de accion si es necesario. | Lista de chequeo de manera digital o fisica | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
10 | La insitución no realiza interventoria a la empresa que realiza la recolección externa y tratamiento de los residuos generados en el establecimiento. | Se debe incluir la visita del personal de la E.S.E a la empresa que realiza la recolección de los residuos. | Evidencia fotografica e informe general de la visita | Gerencia y subgerencia en la generación de Viaticos para la visita | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
11 | La institución no realiza una correcta clasificación de los residuos generados en la atención en salud de acuerdo con lo establecido en el diagnostico ambiental. | Realizar socialización con el personal competente de realizar dicha clasificacion de manera oportuna y correcta. | Actas de asistencia, evaluaciones postest y pretest, ayudas audiovisuales o folletos material de apoyo) | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
12 | Los recipientes retornables cuentan con su respectivo empaque (bolsas desechables) cumpliendo estas con las condiciones de rotulado y especificaciones tecnicas establecidas en el marco normativo. | Realizar socialización con el personal competente de realizar dichas actividades de manera oportuna y correcta. | Actas de asistencia, evaluaciones postest y pretest, ayudas audiovisuales o folletos material de apoyo) | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
13 | La institución no cuenta con la ruta de movimiento interno de residuos actualizada. | Realizar la actualización de la ruta | Soporte de la ruta. | Lider del proceso de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
14 | La institucion cuenta con el espacio o area de almacenamiento central de residuos no peligros deteriorada. | Se debe realizar la reparación de la malla de angeo de dicha area de almacenamiento. | Evidencia fotografica del antes y despues. | Manteniemiento hospitalario | 2025-08-14 | 2025-08-19 |  |  |  | NO

## Acta PLANTA FISICA
Sistema Integrado de Garantía de la Calidad
SI
Proceso Estratégico
Formato de seguimiento plan de acción
CÓDIGO | PG-F-1-GG | VERSION |  | 1 | F. APROBACIÓN: | [5 empty] | 2025-04-28 | Página 1
PLAN DE ACCIÓN 2025
N° ACTIVIDAD | HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | SOPORTE | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? |  | SEGUIMIENTO |  |  | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
|  |  |  | Responsable(s) de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | AUTOCONTROL | PLANEACIÓN | CONTROL INTERNO
Cargo
[11 empty] | NUMERADOR | DENOMINADOR | % RESULTADO
1 | La institución no cuenta con el permiso de uso de suelo | El permiso de suelo se debe solicitar a la entidad o autoridad competente (Secretaria de planeación del municipio) | Certificado de manera digital | Subgerencia Adm y financiera | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  |  |  | SI | 13 | 1 | 7.692%
2 | La institución no se encuentra ubicada en un terreno de fácil drenaje, alejado de basureros, aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores, ni de otros focos de inseguridad, evitando asimismo zonas de riesgo que representen peligro de inundación o erosión. | La institución debe corregir los encaharcamientos presentados entre archivo y sala de pensamiento. | Evidencia fotografica | Mantenimiento e infraestructura | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
3 | La institución presta servicios de hospitalización y ambulatoria con servicio de urgencias, las ambulancias cuentan con facil acceso y parqueo pero no con optima señaliación exclusiva a la entrada de urgencias. | Se debe señalizar el espacio de parqueo de las ambulancias, definir el tipo de señalización | Evidencia fotografica | Mantenimiento lider de seguridad y salud en el trabajo - Gerencia y subgerencia en recursos | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  |  |  | NO
4 | La señalización de las areas, espacios definidos en el establecimiento no cumplen con las disposiciones de colores indicativos de acuerdo a los servicios prestados y habilitados. Res 4445 de 1996 Art. 28 y 36 | Se debe señalizar las areas y espacios definidos de acuerdo a los servicios prestados. | Evidencia fotografica | Mantenimiento Calidad Gerencia - Subgerencia | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
5 | Los techos, paredes o muros solidos deben estar impermeabilizados resistentes a ambientes como humedad y temperatura. | Realizar los respectivos mantenimientos de infraestructura adecuadamente. | Evidencia fotografica | Mantenimiento Infraestructura | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
6 | La institucion no tiene señalizado los tableros de control de instalaciones electricas | Realizar la respectiva señalizacion coherente a la normativa vigente. | Evidencia fotografica | Mantenimiento SST Gerencia - Subgerencia | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  |  |  | NO
7 | La institución no cuenta con deposito temporal de cadaveres | Se debe realizar o adecuar dicho espacio para deposio temporal de cadaveres | Evidencia fotografica | Mantenimiento Infraestructura Gerencia - Subgerencia | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
8 | Los elementos y productos quimico utilizados para limpieza y desinfección no se encuentran debidamente roltulados | Se requiere la adquisición de estibas para evitar que los productos permanezcan expuestos a la humedad. | Evidencia fotografica | Mantenimiento lider gestion ambiental Gerencia - Subgerencia | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  |  |  | NO
9 | El establecimiento no cuenta con los servicios sanitarios para la población discapacitada cumpliendo con las disposiciones del marco legal. | Se debe incluir timbre de aviso en las unidades sanitarias disponibles y agregar la debida señalización, los pictogramas | Evidencia fotografica | Mantenimiento Gerencia - Subgerencia | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  |  |  | NO
10 | La institución debe contar con un espacio o área destinada para el almacenamiento ordenado, limpio y con el espacio suficiente para escobas, traperos, jabones, detergentes y demás implementos de aseo. | La institución debe separar los elementos en pocetas de lavado entre los criticos y no criticos. | Evidencia fotografica | Mantenimiento Lider de gestión ambiental Gerencia - Subgerencia | 2025-08-14 | 2025-08-26 |  |  |  | NO
11 | Los elementos y productos quimico utilizados para limpieza y desinfección no se encuentran debidamente roltulados | Se debe unificar los criterios de rotulación para todos los servicios. | Evidencia fotografica | Calidad | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
12 | La institución no cuenta con un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado. | La E.S.E debe desarrollar el programa de manejo integral de plagas interno. | Documento cargado al drive, lista de chequeo para seguimiento del mismo. | Lider de gestión ambiental | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO
13 | La institución no cuenta con sistemas para la contensión de derrames en areas asistenciales. | La institución debe adquirir kit de derrames y ubicarlo donde corresponde. | Evidencia fotografica | Lider de gestión ambiental Gerencia - Subgerencia | 2025-08-14 | 2025-09-09 |  |  |  | NO